## Slide 1
我们毕业啦
其实是答辩的标题地方/mj
软件工程系列课程辅助学习网站-需求工程计划
小组
组长
G9
奕吉
成员
张琪，于欣汝，曾雨晴，靳泽旭

## Slide 2
介绍
需求工程组织
需求工程计划
参考文献及评价
目录

## Slide 3
介绍

## Slide 4
目标
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
网站作为一个开课的辅助工具,网站作为一个开课的辅助工具,网站主要实现：信息发布、资料下载、交流互动。
项目应能满足项目描述中的基本需求，完成相关课程的要求，在小组组员的合力工作环境下达到良好标准。

## Slide 5
目的
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
在整个项目开发的过程中，需求分析阶段起着至关重要的作用，而如何作好需求分析这一系列的工作，整个需求工程就要有着严格的步骤和计划。需求工程中涉及了需求获取，分析、规格说明和验证，以及需求管理等阶段，每个阶段都有着自己的工作和任务。需求工程计划的目的就是使得每个阶段都能更好的完成。

## Slide 6
责任
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
项目发起人
候宏仑老师，杨枨老师
项目经理
奕吉
受主
用户
侯宏仑老师，杨枨老师，PRD2017其余各组组长
项目应满足两位老师的要求，得到其余组的认可
软件工程教师，选了课程的学生，以及当前学期未选该课程，但对该课程有兴趣的学生。
审稿人
张琪，于欣汝，曾雨晴，靳泽旭，奕吉

## Slide 7
需求工程组织

## Slide 8
里程碑
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
内容 | 时间
《项目章程》 | 第4周
《需求工程计划》 | 第5-6周
《软件需求规格说明书》 | 第10周
《软件需求变更文档》 | 第12周
《软件概要设计说明》 | 第16周

## Slide 9
需求工程产出文档
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
编号 | 名称 | 形式 | 介质
1 | 《项目章程》 | 文档 | 电子
2 | 《需求开发计划》 | 文档 | 电子
3 | 《需求变更控制文档》 | 文档 | 电子
4 | 《需求规格说明书》 | 文档 | 电子
5 | 《概要设计说明》 | 文档 | 电子

## Slide 10
验收标准
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
交付之前应当进行小组评审，与文档说明保持一致，风格统一。然后应和需方进行交流评审以达到需方的要求。文字应当清晰易懂，达到各类标准。

## Slide 11
组织结构
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 12
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
P - 主要负责人
R - 复审
N - 通知到位
A - 审核
项目中职责

## Slide 13
OBS
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 14
干系人资料
介绍
项说明
项目组织
支持条件
计划要点
成员分工
姓名 | 角色 | 分类 | 态度 | 约束 | 联系方式
侯宏伦 | 任务下达者/客户 | 开发组织以外 | 任务下达者强烈支持，严格约束 | 学生的项目经验不足，不能完全严格按照实际项目开发过程。 | houhl@zucc.edu.cn
杨枨 | 需求任务下达者、监督者 | 开发组织以外 | 强烈支持任务完成 | 同时下达需求和监督多个小组 | yangc@zucc.edu.cn
客户

## Slide 15
干系人资料
介绍
项说明
项目组织
支持条件
计划要点
成员分工
姓名 | 角色 | 分类 | 态度 | 约束 | 联系方式
奕吉 | 项目经理 | 项目组 | 认真负责严格按照项目的要求 | 经验不足 | 31501310@stu.zucc.edu.cn
曾雨晴 | 配置管理员 | 项目组 | 服从项目经理安排，认真执行 | 经验不足 | 31501356@stu.zucc.edu.cn
于欣汝 | 业务分析员 | 项目组 | 服从项目经理安排，认真执行 | 经验不足 | 31501359@stu.zucc.edu.cn
靳泽旭 | 设计师 | 项目组 | 服从项目经理安排，认真执行 | 经验不足 | 31501404@stu.zucc.edu.cn
张旗 | 测试人员 | 项目组 | 服从项目经理安排，认真执行 | 经验不足 | 31501312@stu.zucc.edu.cn
项目组成员

## Slide 16
干系人资料
介绍
项说明
项目组织
支持条件
计划要点
成员分工
姓名 | 角色 | 分类 | 态度 | 约束 | 联系方式
杨枨 | 教师用户代表 | 开发组织以外 | 强烈支持任务完成 | 同时下达需求和监督多个小组 | yangc@zucc.edu.cn
陈妍蓝 | 学生用户客户代表 | 开发组织以外 | 支持态度 | 暂无约束 | 31501391@stu.zucc.edu.cn
PRD-2017及全院的同学 | 学生使用对象 | 开发组织以外 | 支持态度 | 暂无约束 | 无
用户

## Slide 17
干系人资料
介绍
项说明
项目组织
支持条件
计划要点
成员分工
姓名 | 角色 | 分类 | 联系方式
曾雨晴 | 过程分析员 | 项目组 | 31501356@stu.zucc.edu.cn
侯宏伦 | 任务下达者/客户 | 开发组织以外 | houhl@zucc.edu.cn
杨枨 | 需求任务下达者、监督者 | 开发组织以外 | yangc@zucc.edu.cn
CCB成员

## Slide 18
需求工程计划

## Slide 19
需求工程计划概述
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
需求工程分为两个大的阶段：需求开发阶段和需求管理阶段
需求开发阶段又分为5个模块：需求获取、分析、规范说明、验证和需求管理每个阶段的时间安排如下。
计划阶段 | 开始时间 | 时间 | 负责人
需求获取 | 2017年10月29日 | 2017年11月10日 | 奕吉
需求分析 | 2017年10月31日 | 2017年11月18日 | 于欣汝
规范说明 | 2017年11月16日 | 2017年11月28日 | 靳泽旭
验证 | 2017年11月27日 | 2017年12月8日 | 张旗
需求管理 | 2017年12月11日 | 2017年12月30日 | 曾雨晴

## Slide 20
需求工程计划
需求工程——启动前 |  | 
输入 | 工具和操作 | 输出
1、《项目章程》 2、《项目描述》 3、环境和组织因素 | 1、进行可行性分析 2、选择开发原型 3、wbs图 4、甘特图 | 1、《可行性分析报告》 2、《项目计划》 3、《需求工程计划》
需求获取阶段 |  | 
输入 | 工具和操作 | 输出
1、《项目描述》 2、《问卷列表》 3、干系人分析 4、访谈问题列表 5、《需求工程计划》 | 1、建立核心队伍 2、取得干系人的支持 3、发放问卷 4、需求获取访谈 5、用户界面分析 6、分析漏掉的需求 | 1、愿景和范围文档 2、问卷及访谈结果汇总 3、干系人资料文档 4、界面原型初步

## Slide 21
需求分析 |  | 
输入 | 工具和操作 | 输出
1、问卷及访谈结果 2、《项目描述》 | 1、建立模型 2、分析可行性 3、排列需求优先级 4、创建数据字典 5、分析接口 6、将需求分配到子系统 | 1、需求分析文档 2、数据字典和E-R图 3、界面原型 4、相关图
规格说明 |  | 
输入 | 工具和操作 | 输出
1、需求分析阶段所有成果 2、需求文档模板 3、业务规则 | 1、为每个需求分配唯一标示 2、非功能性需求分析 | 1、《软件需求规格说明书》
需求工程计划

## Slide 22
验证 |  | 
输入 | 工具和操作 | 输出
1、《软件需求规格说明书》 2、评定标准 3、需求用例 4、《用户手册》 | 1、评审需求 2、测试需求 3、模拟需求 4、定义验收条件 | 1、《软件需求规格说明书》 2、评定结果
需求管理 |  | 
输入 | 工具和操作 | 输出
1、以上说有产出里程碑是文档及其相关图表和资料 2、需求管理工具 3、《变更申请书》 | 1、建立变更控制流程 2、分析变更影响 3、维护变更历史 4、跟踪需求状态 | 1、需求基线 2、变更申请 3、变更控制状态报告 4、变更影响分析报告 5、《需求变更控制文档》
需求工程计划

## Slide 23
WBS表（工作结构分解表）
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 24
WBS
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 25
任务描述
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 26
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
需求工程的甘特图

## Slide 27
人力资源
姓名 | 角色
奕吉 | 项目经理
曾雨晴 | 软件配置管理员
于欣汝 | 业务分析员
靳泽旭 | 设计师
张旗 | 测试人员
项目经理将会管理整个项目开发过程，主要负责项目可行性分析，系统维护和项目总结
于欣汝主要主负责需求工程阶段任务和需求分析阶段任务
奕吉将主要负责需求获取
靳泽旭主要负责需求分析
于欣汝将主要负责规范说明
张旗将主要负责验证
曾雨晴将主要负责需求管理

## Slide 28
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
质量保证
文档保证
文档
软件需求描述（SRD）
软件设计描述（SDD）
测试计划
用户文档
软件配置管理计划
角色和职责
角色 | 职责
项目经理（奕吉） | 组建团队成员，管理项目团队，对组员的各个阶段行动进行监控，同时要在本项目章程之下成功完成项目并对项目负责，按照规范的项目管理方法对项目进行规划、执行、监控和收尾，确保项目在规定的范围、时间成本和质量等要求之下完工。
业务分析员（于欣汝） | 负责架设桥梁以填补业务人员和编码人员之间的鸿沟，详细了解业务需求和环境，负责业务系
系统设计师（靳泽旭） | 根据需求设计软件，编码软件系统，达到用户满意的软件。
软件配置管理员（曾雨晴） | 管理组是一些负责策划、协调和实施软件项目的正式配置管理活动，确定基线，保证更新
系统测试人员（张旗） | 并对其进行测试，检查软件有没有错误，测试软件是否具有稳定性，写出相应的测试规范和测试用例，对软件产品的整个开发过程进行监督和检验，使之能够达到满足客户的需求，提出解决方案。

## Slide 29
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
预算
阶段 | 预算
项目前期准备 | 185.82元
项目计划 | 991.04元
需求获取活动 | 526.49元
需求分析 | 898.13元
规范说明 | 650.37元
需求验证 | 495.52元
需求管理 | 867.16元
概要设计 | 557.46元
一学期30次会议 | 929.1元
成员 | 时间 | 预算
奕吉 | 53.63h | 1660.92元
曾雨晴 | 51.55h | 1596.50元
于欣汝 | 54.67h | 1693.10元
张旗 | 52.98h | 1640.78元
靳泽旭 | 53.77h | 1665.25元
服务器租用200元/年，网站域名的租用38元/年

## Slide 30
变更控制政策
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
1、所有变更必须遵循流程，大的变更需提交变更申请。批准后方可变更
2、对于未批准的变更除了可行性探索外不进行涉及和实现工作
3、只是简单提交一个变更不会保证其一定会被实现。项目的变更控制委员会决定实现哪个变更
4、变更数据库的内容必须所有干系人课件
5、每个变更必须进行影响分析
6、每个变更必须追溯到一个通过批准的变更请求
7、变更请求的批准或否决都需要记录背后的理由

## Slide 31
需求变更流程
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
1、提交需求变更申请
2、评估变更请求，进行影响便更
3、CBB决定是否进行变更（不更驳回，以下为统一变更流程）
4、完成修改，并请求验证（以下为如果验证成功）
5、保存修改后的产品
6、完成《需求变更控制文档》

## Slide 32
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
风险种类 | 可能发生的风险 | 诱发风险发生的条件 | 控制及应对措施 | 发生概率 | 影响等级
项目组内风险 | 项目经理因故无法到达会议现场 | 项目经理回家或生病 | 项目经理临时任命较为信赖的成员，主持会议，并在会议前将会议要点交给临时主持人。 | 50% | 2
 | 项目经理更换 | 项目经理不负责任被撤换 | 由小组内平时表现最好的成员担任，项目经理下任前交接好工作 | 10% | 5
 | 小组成员因不可抗力因素无法完成工作 | 发生不可抗因素占据小组成员时间 | 将工作分解，按其他人的作业量酌情分配到其他每个组员 | 30% | 2
 | 小组内成员关系不和谐 | 因某些人工作态度不好而引起 | 剔除该组员或严格监控其完成作业进度。 | 20% | 3
 | 某位组员离开项目组 | 因为其个人原因或是被剔除小组 | 将其工作平均分配给其他四人 | 10% | 5
风险预估

## Slide 33
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
风险预估
风险种类 | 可能发生的风险 | 诱发风险发生的条件 | 控制及应对措施 | 发生概率 | 影响等级
需求获取风险 | 需求获取结果与用户代表的需求不一致 | 被采访的用户代表所表达的内容与项目组成员理解的偏差 | 多此反复的与用户代表进行确认 | 50% | 3
 | 由于与用户代表对网络授课方式的不熟练导致的需求不全 | 用户代表可能只是用过类似网站，但对里面的很多功能并没有使用过 | 小组成员事先了解其他类似网站，总结功能点，在与用户访谈中采用诱导式访谈 | 30% | 3
 | 用户的头脑风暴太强，有些不合实际的想法 | 不经常使用网络授课方式，将网络授课想的太过厉害。 | 找用户认可的网络授课平台，对用户分析，降低用户期望值 | 20% | 4
 | 用户只知道自己想要用网络学习或授课的方式，但不知道自己的具体你需求有哪些 | 不经常使用网络授课方式 | 采用诱导式访谈 | 20% | 2
 | 根据社会环境的改变，用户的需求改变的风险 | 例如某一种新型的网络授课方式的风靡，使用户不满足于已定的需求，想要更改 | 需求获取人员提前了解多种授课方式， | 5% | 3

## Slide 34
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
需求分析的风险 | 需求基线确立偏差的风险 | 小组需求分析人员经验不足造成的偏差 | 反复与用户核对，并取得项目相关干系人的确认 | 20% | 4
 | 我们是网络授课的网站需求分析中每个点都相同重要 | 分析经验不足总担心某些需求会被忽略 | 多人共同分析 | 25% | 2
 | 需求优先级定义不准的风险 | 小组成员没有搞明白网络授课网站的侧重点是什么 | 制定好等级评定标准 | 20 | 2
规格说明的风险 | 具有二义性的术语引起的风险 | 某个词语有两层含义 | 对重要术语进行注释 | 40% | 3
 | 小组成员潜意识里认为作为学生或老师某些规定大家都知道就不写了 | 小组成员太过想当然了，没有分析不同环境下的用户的理解 | 将客户当成“白痴”任何方面都要描述清楚 | 30% | 2
 | 规范定义的经验少引发的规格说明的不全面 | 过于复杂的描述容易发生 | 小组内部开会议对文档进行审核 | 40% | 3
验证的风险 | 用户想当然的认为网络授课是很厉害的评审标准过高 | 没有和客户确定好评审标准 | 在与用户确认需求时制定好标准 | 10% | 2
 | 需求测试用例的不完全的风险 | 由于考虑不周漏掉了用户某些隐藏需求 | 启动需求变更 | 20% | 3
版本控制的风险 | 因为某个组员的原因到时某个文档没有完成好 | 组员态度不端正 | 提交变更 | 30% | 2
 | 老师和学生用户代表的需求一直在变 | 需求确认阶段没有与用户代表确认 | 书写文档确认需求，保证用户的需求在允许变更的范围内 | 20% | 4
 | git仓库崩了 | 上传的东西太多 | 为重要文件备份 | 20% | 4
风险预估

## Slide 35
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
沟通子计划
1、收集信息
收集各位干系人的信息
包括他们的联系方式、空余时间、地址等
2、信息的加工处理
对项目干系人进行分类，方便需求获取。
根据干系人的态度和实际情况制定相应的了解计划
3、沟通计划
1、本组项目中最终要的干系人是杨枨老师。但由于其实物繁忙，应珍惜每次的访谈机会，访谈前准备好各种需要提出的问题，在每个重要阶段前一周预约时间访谈。
2、对于学生其他干系人，在平时的谈话中可以提及某些意见，去询问他们的意见。但是还是应该要有正式的需求获取时间。需求获取的时间不要过于频繁，否则会导致用户代表产生厌烦情绪。在访谈中需照顾对象的情绪。
4、准备资料
1、准备问卷
2、准备访谈的问卷列表。

## Slide 36
参考资料
《软件工程导论（第六版）》——清华大学出版社
《软件项目管理》——机械工业出版社
《软件需求（第3部）》清华大学出版社

## Slide 37
里程碑 | 组员评价
《项目可行性报告》 | 靳泽旭、奕吉、张旗三人负责可行性分析报告，在过程中能及时负责地完成任务。曾雨晴、于欣汝审核报告。 奕吉（8.7分）、靳泽旭（8.3分）、张旗（8.5分）、曾雨晴（8.2分）、于欣汝（8.4分）
《项目总体计划》 | 在执行项目计划过程中,于欣汝、曾雨晴负责文档，曾雨晴、奕吉负责甘特图绘制和修改，靳泽旭负责OBS图的绘制和修改，奕吉和张旗WBS的修改。 奕吉（8.5分）、于欣汝（8.7分）、曾雨晴（8.9分）、张旗（8.1分）、靳泽旭（8.3分）
《项目章程》 | 曾雨晴完成初步的《项目章程》，奕吉完善提交正式版的《项目章程》
《需求工程计划》 | 在执行项目计划过程中,于欣汝负责文档，曾雨晴、奕吉负责需求工程计划甘特图绘制和修改，靳泽旭负责OBS图的绘制和修改，奕吉和张旗WBS的修改。 奕吉（8.6分）、于欣汝（8.7分）、曾雨晴（8.8分）、张旗（8.3分）、靳泽旭（8.2分）
里程碑和评价

## Slide 38
THANKS
小组
G9