## Slide 1
我们毕业啦
其实是答辩的标题地方/mj
软件工程系列课程辅助学习网站-需求工程计划
小组
组长
G9
奕吉
成员
张琪，于欣汝，曾雨晴，靳泽旭

## Slide 2
参考资料
《软件需求》（第三版）
——清华大学出版社

## Slide 3
介绍
需求工程组织
需求工程计划
参考文献及评价
目录

## Slide 4
介绍

## Slide 5
目的
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
在整个项目开发的过程中，需求分析阶段起着至关重要的作用，而如何作好需求分析这一系列的工作，整个需求工程就要有着严格的步骤和计划。需求工程中涉及了需求获取，分析、规格说明和验证，以及需求管理等阶段，每个阶段都有着自己的工作和任务。项目工程计划的目的就是使得每个阶段都能更好的完成。

## Slide 6
责任
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
执行发起人
候宏仑老师，杨枨老师
项目经理
奕吉
受主
用户
侯宏仑老师，杨枨老师，PRD2017其余各组组长
项目应满足两位老师的要求，得到其余组的认可
软件工程教师，选了课程的学生，以及当前学期未选该课程，但对该课程有兴趣的学生。
审稿人
张琪，于欣汝，曾雨晴，靳泽旭，奕吉

## Slide 7
需求工程组织

## Slide 8
里程碑
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
内容 | 时间
《需求工程计划》 | 第5-6周
《软件需求规格说明书》 | 第10周
《软件需求变更文档》 | 第12周
《软件概要设计说明》 | 第16周

## Slide 9
目标
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
网站作为一个开课的辅助工具,网站作为一个开课的辅助工具,网站主要实现：信息发布、资料下载、交流互动。
项目应能满足项目描述中的基本需求，完成相关课程的要求，在小组组员的合力工作环境下达到良好标准。

## Slide 10
需求工程产出文档
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
编号 | 名称 | 形式 | 介质
1 | 《需求开发计划》 | 文档 | 电子
2 | 《需求变更控制文档》 | 文档 | 电子
3 | 《需求规格说明书》 | 文档 | 电子
4 | 《概要设计说明》 | 文档 | 电子

## Slide 11
验收标准
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
交付之前应当进行小组评审，与文档说明保持一致，风格统一。然后应和需方进行交流评审以达到需方的要求。文字应当清晰易懂，达到各类标准。

## Slide 12
项目组织

## Slide 13
组织结构
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 14
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
P - 主要负责人
R - 复审
N - 通知到位
A - 审核
项目中职责

## Slide 15
OBS
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 16
OBS
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
论文总结
介绍
项目说明
项目组织
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 17
干系人资料
介绍
项说明
项目组织
支持条件
计划要点
成员分工
姓名 | 角色 | 分类 | 态度 | 约束 | 联系方式
侯宏伦 | 任务下达者/客户 | 开发组织以外 | 任务下达者强烈支持，严格约束 | 学生的项目经验不足，不能完全严格按照实际项目开发过程。 | houhl@zucc.edu.cn
杨枨 | 需求任务下达者、监督者 | 开发组织以外 | 强烈支持任务完成 | 同时下达需求和监督多个小组 | yangc@zucc.edu.cn
客户

## Slide 18
干系人资料
介绍
项说明
项目组织
支持条件
计划要点
成员分工
姓名 | 角色 | 分类 | 态度 | 约束 | 联系方式
奕吉 | 项目经理 | 项目组 | 认真负责严格按照项目的要求 | 经验不足 | 31501310@stu.zucc.edu.cn
曾雨晴 | 需求管理员 | 项目组 | 服从项目经理安排，认真执行 | 经验不足 | 31501356@stu.zucc.edu.cn
于欣汝 | 业务分析员 | 项目组 | 服从项目经理安排，认真执行 | 经验不足 | 31501359@stu.zucc.edu.cn
靳泽旭 | 设计师 | 项目组 | 服从项目经理安排，认真执行 | 经验不足 | 31501404@stu.zucc.edu.cn
张旗 | 测试人员 | 项目组 | 服从项目经理安排，认真执行 | 经验不足 | 31501312@stu.zucc.edu.cn
项目组成员

## Slide 19
干系人资料
介绍
项说明
项目组织
支持条件
计划要点
成员分工
姓名 | 角色 | 分类 | 态度 | 约束 | 联系方式
杨枨 | 教师用户代表 | 开发组织以外 | 强烈支持任务完成 | 同时下达需求和监督多个小组 | yangc@zucc.edu.cn
陈妍蓝 | 学生用户客户代表 | 开发组织以外 | 支持态度 | 暂无约束 | 31501391@stu.zucc.edu.cn
PRD-2017的同学 | 学生使用对象 | 开发组织以外 | 支持态度 | 存在不想配合的同学 | 无
用户

## Slide 20
干系人资料
介绍
项说明
项目组织
支持条件
计划要点
成员分工
姓名 | 角色 | 分类 | 联系方式
奕吉 | 项目经理 | 项目组 | 31501310@stu.zucc.edu.cn
曾雨晴 | 过程分析员 | 项目组 | 31501356@stu.zucc.edu.cn
于欣汝 | 业务分析员 | 项目组 | 31501359@stu.zucc.edu.cn
靳泽旭 | 设计师 | 项目组 | 31501404@stu.zucc.edu.cn
张旗 | 测试人员 | 项目组 | 31501312@stu.zucc.edu.cn
侯宏伦 | 任务下达者/客户 | 开发组织以外 | houhl@zucc.edu.cn
杨枨 | 需求任务下达者、监督者 | 开发组织以外 | yangc@zucc.edu.cn
CCB成员

## Slide 21
需求工程计划

## Slide 22
WBS表（工作结构分解表）
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 23
WBS表（工作结构分解表）
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工

## Slide 24
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
需求工程的甘特图

## Slide 25
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
需求工程计划的甘特图

## Slide 26
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
预算
因本项目主要是体验项目开发过程，小组人员基本都具又开发所需的软硬件，不涉及过多经济预算。因此预算更多体现为时间成本。小组成员将费时一个学期的时间，预计每天都将花费至少一个小时的时间在本项目上，加上每周会有两次会议，会议一般进行时长为一个半小时。预计整个项目每人将至少花费90小时以上，共计450小时，按照时薪30.97元计算
每人总薪资 30.97*90=2787.3元
总资金预算为 2787.3*5 = 13936.5元。

## Slide 27
变更控制政策
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
1、所有变更必须遵循流程，大的变更需提交变更申请。批准后方可变更
2、对于未批准的变更除了可行性探索外不进行涉及和实现工作
3、只是简单提交一个变更不会保证其一定会被实现。项目的变更控制委员会决定实现哪个变更
4、变更数据库的内容必须所有干系人课件
5、每个变更必须进行影响分析
6、每个变更必须追溯到一个通过批准的变更请求
7、变更请求的批准或否决都需要记录背后的理由

## Slide 28
风险预估
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
需求工程阶段 | 存在风险 | 解决方案
需求获取阶段 | 用户需求表达和需求获取人员之间的理解偏差 | 频繁的与用户代表沟通，减低需求理解偏差
需求获取阶段 | 需求不完全的风险 | 在与用户的交流中引导用户去谈论更多的需求
需求获取阶段 | 用户需求不切实际，期望太高的风险 | 对用户分析，降低用户期望值
需求获取阶段 | 用户对自己的需求没有明确的认识的风险 | 从用户的语言中，分析摘取有用的需求。在程序中预留某些用户未提及需求的接口，为以后用户需求的变更留有余地
需求获取阶段 | 根据社会环境的改变，用户的需求改变的风险 | 在于用户的交流中将社会环境的因数加入，起到提醒用户的目的。

## Slide 29
风险预估
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
需求工程阶段 | 存在风险 | 解决方案
需求分析阶段 | 需求基线确立偏差的风险 | 反复与用户核对，并取得项目相关干系人的确认
需求分析阶段 | 小组成员对需求分析的经验不足，导致分析结果不准确，与用户需求有偏差 | 反复与用户代表确认，咨询相关老师。
需求分析阶段 | 需求优先级定义不准的风险 | 
规范说明 | 具有二义性的术语引起的风险 | 对重要术语进行注释
规范说明 | 规范定义的经验少引发的规格说明的不全面 | 
验证 | 评审熟练程度引发的风险 | 
验证 | 需求测试用例的不完全的风险 | 

## Slide 30
风险预估
介绍
项目说明
项目计划
支持条件
计划要点
成员分工
需求工程阶段 | 存在风险 | 解决方案
需求管理 | 变更需求引发的风险 | 1、变更需求需提交《需求变更申请书》，得到批准才能执行。2、控制变更次数不得超过两次。并在确定的基线的基础上变更。3、预留变更的接口
需求管理 | 分析变更需求的风险 | 需求变更会影响到后面几个阶段的任务，力求将变更的影响降到最小。或使用上述中预留的部分修改。
需求管理 | 版本控制过程中的风险 | 使用版本控制工具，严格按变更控制流程进行。

## Slide 31
参考资料
《软件工程导论（第六版）》——清华大学出版社
《软件项目管理》——机械工业出版社
《软件需求（第3部）》清华大学出版社

## Slide 32
里程碑 | 组员评价
《项目可行性报告》 | 靳泽旭、奕吉、张旗三人负责可行性分析报告，在过程中能及时负责地完成任务。曾雨晴、于欣汝审核报告。 奕吉（8.7分）、靳泽旭（8.3分）、张旗（8.5分）、曾雨晴（8.2分）、于欣汝（8.4分）
《项目总体计划》 | 在执行项目计划过程中,于欣汝、曾雨晴负责文档，曾雨晴、奕吉负责甘特图绘制和修改，靳泽旭负责OBS图的绘制和修改，奕吉和张旗WBS的修改。 奕吉（8.5分）、于欣汝（8.7分）、曾雨晴（8.9分）、张旗（8.1分）、靳泽旭（8.3分）
《项目章程》 | 曾雨晴完成初步的《项目章程》，奕吉完善提交正式版的《项目章程》
《需求工程计划》 | 在执行项目计划过程中,于欣汝负责文档，曾雨晴、奕吉负责需求工程计划甘特图绘制和修改，靳泽旭负责OBS图的绘制和修改，奕吉和张旗WBS的修改。 奕吉（8.6分）、于欣汝（8.7分）、曾雨晴（8.8分）、张旗（8.3分）、靳泽旭（8.2分）
里程碑和评价

## Slide 33
THANKS
小组
G9